## Sheet1
2021年--2022年末 合肥市本级发行的新增地方政府专项债券情况表
单位：万元
级次 |  |  |  | 债券基本信息 | [5 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度及运营情况 | 已取得项目收益（累计） | 2022年形成的专项收入 | 项目对应形成的资产 | 备注
| 项目单位 | 债券名称 | 项目名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
[6 empty] | 256800 |  |  |  |  | 3924612.69 | 602108 | 1161680 | 336800 |  | 0 | 0
市本级 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 2022年安徽省政府专项债券（四十二期） | 合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程 | 2271064 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2022-06-15 | 3.42 | 30年 | 交通基础设施 | 253831.69 | 101500 | 2300 | 20000 | 工程于2022年10月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成产值2300万元，实际完成工程进度达到总体工程的1.03%。 | 0 | 0 | 无 | 债券资金用于股权出资，项目仍处于建设期，暂无分红收益
市本级 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 2021年安徽省基础设施专项债券（十期）-2021年安徽省政府专项债券（十八期） | 合肥市重点铁路沿线建设项目（一期） | 2105381 | 其他自平衡专项债券 | 100000 | 2021-07-23 | 3.76 | 30年 | 交通基础设施 | 3670781 | 500608 | 1159380 | 316800 | 1.新合肥西站工程：于2021年10月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成产值113242万元，实际完成工程进度达到总体工程的39.38%。 2.合肥至新沂铁路工程：工程于2021年12月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成投资87亿元，实际完成工程进度达到总体工程的29.8%。 3.铜陵江北港铁路专用线工程：于2019年12月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成投资17.6亿元，实际完成工程进度达到总体工程的34%。 4.上述项目仍在建设期，尚未运营，暂无收益。 | 0 | 0 | 无 | 1.债券资金用于股权出资，项目仍处于建设期，暂无分红收益。 2.实现总投资中的债券资金安排包含2020年已发行的8亿元。
市本级 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 2022年安徽省政府专项债券（三十期） | 合肥市重点铁路沿线建设项目（一期） | 2205689 | 其他自平衡专项债券 | 98500 | 2022-05-17 | 3.45 | 30年
市本级 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 2022年安徽省政府专项债券（四十二期） | 合肥市重点铁路沿线建设项目（一期） | 2271064 | 其他自平衡专项债券 | 38300 | 2022-06-15 | 3.42 | 30年
注：1.债券项目总投资下“其中：债券资金安排”是指债券项目使用过的债券资金及未来债券资金需求。
2.债券项目已实现收益“其中：债券资金安排”是指债券项目使用过的债券资金。
3.本表由使用债券资金的部门不迟于2023年6月底前公开，反映截至2022年末专项债券及项目信息。
4.表格中标黄部分原有数据是2021年填报数字，请更新至2022年底最新数据，同一项目填报数据应保持一致。